## 5月
成都广和工程管理公司项目部月度收支计划明细表
项目名称 |  | 成都万科公园五号 |  | 项目经理：曹元虎 |  |  |  | 填表人：李正娟 |  | 会计：曹杰英
合同金额：135371528.13 | [7 empty] | 建筑面积：192198.49
预算月份 |  | 2016-04-01 | [5 empty] | 填报日期 |  | 2016-05-03 |  | 第 1 页
类 别 |  | 预支项目 | 合同总额 | 已购金额 或累计完成产值（截止4月20日） | 扣款金额 | 合同付款比例 | 实际付款比例（含计划） | 累计已付款 | 应付账款 （含本次计划） | 5月计划 | 执行情况 | 备 注
行政开支 | 固定开支 | 管理人员工资 |  | 4650257.97 |  | 100% | 97.37% | 4527927.13 | 122330.84 |  |  | 含1季度绩效
|  | 社保 |  | 533958.82 |  | 100% | 99.06% | 528930.95 | 5027.87
|  | 办公用品 |  | 97928.86 |  | 100% | 100% | 97928.86 | 0
|  | 项目开办费 | [6 empty] | 0
|  | 汽车费用 |  | 85047.68 |  | 100% | 100% | 85047.68 | 0
| 可变开支 | 业务费用 |  | 1929037.72 |  | 100% | 100% | 1929037.72 | 0 |  | 增加2期转序验收、保温论证业务费15000
|  | 管理人员生活开支 |  | 523390.7 |  | 100% | 98.2% | 513962.7 | 9428
|  | 后勤工资（保安、厨师） |  | 1268708.54 |  | 100% | 97.48% | 1236735.42 | 31973.12 |  |  | 含海悦维保人员2名
|  | 小 计 | 0 | 9088330.29 | 0 |  |  | 8919570.46 | 168759.83 |  | 0
税金及管理费 |  | 开票税金 |  | 3218124.76 |  | 100% | 100% | 3218124.76 | 0
|  | 交中天管理费 |  | 5252435.95 |  | 100% | 100% | 5252435.95 | 0
|  | 保理手续费 |  | 1995469.99 |  | 100% | 100% | 1995469.99 | 0
|  | 小 计 | 0 | 10466030.7 | 0 |  |  | 10466030.7 | 0
材料 | 材料 | 双流县兴隆茂名机砖厂 | 1500000 | 1303055.75 | 29.74% | 70% | 34.23% | 446054.04 | 857001.71
|  | 成都大成亨通商贸有限公司（水泥） |  | 13060 |  | 100% | 100% | 0 | 13060
|  | 成都港都筑浆建材有限公司（砂浆） | 2000000 | 1039518.3 |  | 70% | 55.69% | 578896.1 | 460622.2
|  | 成都高新区永鸿美工部（广告） |  | 89106.27 |  | 100% | 100% | 0 | 89106.27
|  | 成都恒欣恒建材有限公司 | 150000 | 291682.5 |  | 70% | 59.65% | 174000 | 117682.5
|  | 成都三采广告有限公司 | 350000 | 50500 |  | 100% | 100% | 50500 | 0
|  | 成都三雄家具有限公司 | 63960 | 96000 |  | 100% | 100% | 96000 | 0
|  | 成都市众志活动板房有限公司 | 1900000 | 1185660.09 |  | 95% | 86.87% | 1029962.06 | 155698.03
|  | 成都天博建材有限公司（PVC围挡） |  | 101061 |  | 100% | 100% | 101061 | 0
|  | 成都唯美防护栏（定型化） | 1600000 | 619889.01 |  | 100% | 100% | 539889.01 | 80000 | 80000
|  | 成都勇拓建材有限公司（向远成烟道） |  | 102497.08 |  | 70% | 48.78% | 50000 | 52497.08
|  | 成都正安金属结构有限公司（铝模租赁费） |  | 79852.5 |  | 100% | 100% | 0 | 79852.5 | 79852.5
|  | 大邑县韩场镇鸿运佳建材经营部（砂浆王） | 200000 | 32900 |  | 70% | 74.8% | 24610 | 8290
|  | 都江堰信通机电经营部 |  | 82269.3 |  | 100% | 100% | 0 | 82269.3
|  | 华阳腾飞建材经营部 | 150000 | 197515 |  |  | 100% | 197515 | 0
|  | 金牛区恒和信建材经营部 | 8200000 | 1148710.8 |  | 70% | 70% | 804097.56 | 344613.24
|  | 金牛区恒瑞达建材经营部 |  | 1111924.35 |  | 70% | 63% | 700534.61 | 411389.74
|  | 金牛区华鑫宏建材经营部 | 1000000 | 797876.6 |  | 70% | 82.72% | 660000 | 137876.6
|  | 金牛区通统达建材经营部 | 1000000 | 1061950 |  | 100% | 99.56% | 1057250 | 4700
|  | 金牛区统达建材经营部（木方、模板） | 1000000 | 1765250 |  | 100% | 96.09% | 1696250 | 69000
|  | 金牛区鑫建兴五金经营部（翼都铁马镫厂) |  | 32300 |  | 100% | 100% | 22920 | 9380
|  | 零星采购 |  | 1187132.21 |  | 100% | 100% | 1187132.21 | 0
|  | 郫县鑫隆达建材经营部（木方、模板） |  | 2519820 |  | 100% | 100% | 2519820 | 0
|  | 青羊区周文建材经营部（沙石） |  | 275349.5 |  | 100% | 100% | 259879.5 | 15470
|  | 锐智建材(湿拌沙浆) |  | 244372 |  |  | 40.92% | 100000 | 144372
|  | 双流县华阳茂林建辅材料经营部 | 83820 | 113512 |  | 100% | 100% | 79458.6 | 34053.4
|  | 双流县华阳盛世建辅材料经营部（大门） |  | 17613.17 |  | 100% | 100% | 17613.17 | 0
|  | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 800000 | 314920 |  | 100% | 82.78% | 260706 | 54214
|  | 四川华曦建设工程质量检测有限公司（大体积混凝土测温检测协议） |  | 21000 |  | 100% | 100% | 21000 | 0
|  | 长城宽带互联网专线接入服务协议（宽带） | 15000 | 15000 |  | 100% | 100% | 15000 | 0
|  | 小 计 |  | 15911297.43 | 0 |  |  | 12690148.86 | 3221148.57
机械 |  | 成都鑫强信建筑机械租凭有限公司（塔吊） |  | 1827743 |  | 70% | 71.48% | 1306536.5 | 521206.5 | 0
|  | 双流宏发建筑机具租赁站 | 3000000 | 3128549.74 |  | 50% | 47.94% | 1499835 | 1628714.74
|  | 四川鑫川建筑机械有限公司第一分公司（施工电梯） | 1000000 | 513106.11 |  | 70% | 48.72% | 250000 | 263106.11 | 0
|  | 成都佳峻建筑材料租赁有限公司 | 1000000 | 1098768.37 |  | 50% | 58.15% | 638927.29 | 459841.08
|  | 成都市郎和建材有限公司 | 1000000 | 116077.92 |  | 70% | 38.11% | 44239 | 71838.92
|  | 新都区天健建筑机具设备租赁站 |  | 189032.63 |  | 50% | 99.43% | 187960.63 | 1072
|  | 小计 |  | 6873277.77 | 0.29737 |  |  | 3927498.42 | 2945779.35 |  | #REF!
人工 | 人工 | 杨强-钢筋班组（主体） |  | 6116572.98 |  | 70% | 86.95% | 5318488.7 | 798084.28
|  | 杨强-钢筋班组（售楼部） |  | 75800.5 |  | 100% | 100% | 75800.5 | 0 | 0
|  | 向朕君-砼班组 |  | 2146487.54 |  | 70% | 90% | 2102138.72 | 44348.82
|  | 邹平书-架工班组（主体） |  | 2551092.94 |  | 70% | 79.38% | 2025031.29 | 526061.65
|  | 邹平书-架工班组（售楼部） |  | 49272.7125 |  | 100% | 100% | 49272.7125 | 0 | 0
|  | 吴继春-砌体班组（主体） |  | 3214006.08 |  | 70% | 85.23% | 2739226.5 | 474779.58
|  | 吴继春-砌体班组（售楼部） |  | 316786.4 |  | 100% | 100% | 316786.4 | 0 | 0
|  | 赵文友-捡底班组 |  | 2000682.72 |  | 70% | 79.99% | 1600379.75 | 400302.97
|  | 欧心琼-防水班组（主体） |  | 641177.14 |  | 70% | 87.38% | 560291.28 | 80885.86
|  | 欧心琼-防水班组（售楼部） |  | 69708.72 |  | 100% | 100% | 69708.72 | 0 | 0
|  | 唐金和-石匠班组 |  | 1157096.8 |  | 85% | 81.5% | 943081 | 214015.8
|  | 曹礼银-内抹班组（主体） |  | 797860.29 |  | 70% | 86.55% | 690563 | 107297.29
|  | 曹礼银-内抹班组（售楼部） |  | 129635.4 |  | 100% | 100% | 129635.4 | 0
|  | 王军-水电安装（主体） |  | 11219669.299 |  | 64.8% | 63.1% | 7079358.98 | 4140310.319
|  | 王军-水电安装（售楼部） |  | 90000 |  | 70% | 100% | 90000 | 0
|  | 姚红友-小木匠 |  | 797493.45 |  | 70% | 72.33% | 576787.7 | 220705.75
|  | 胡春华-植筋班组 |  | 81268.4 |  | 70% | 81.83% | 66500 | 14768.4
|  | 张勇林-二模班组 |  | 869542.06 |  | 70% | 92.19% | 801672 | 67870.06
|  | 林其中-小工班组 |  | 1244237 |  |  | 100% | 1244237 | 0
|  | 杨斌-打磨班组 |  | 574824.86 |  | 70% | 84.74% | 487134 | 87690.86
|  | 四川华固建设工程有限公司 |  | 110167.13 |  | 70% | 100% | 110167.13 | 0
|  | 成都锦联建筑劳务有限公司 |  | 349373.5 |  | 70% | 100% | 349373.5 | 0
|  | 魏金-植筋班组 |  | 64966.8 |  | 70% | 82.35% | 53500 | 11466.8
|  | 罗雪峰-机械班组 |  | 369275 |  | 70% | 91.46% | 337745.5 | 31529.5
|  | 李忠-吊洞班组 |  | 76840 |  | 70% | 88.11% | 67700 | 9140
|  | 何强元-二模班组 |  | 140012.26 |  | 70% | 99.99% | 140000 | 12.26
|  | 向潘-二模班组 |  | 55105.36 |  | 70% | 90.74% | 50000 | 5105.36
|  | 陈红波-植筋班组 |  | 41141 |  | 70% | 100% | 41141 | 0
|  | 赵品政-架工班组 |  | 353506.3 |  | 70% | 100% | 353505.41 | 0.89
|  | 郭仲兴-外抹班组 |  | 938327.99 |  | 70% | 95.38% | 895000 | 43327.99
|  | 李征-铝模班组 |  | 434749.74 |  | 70% | 100% | 434749 | 0.74
|  | 宋国庆-铝模班组 |  | 2620238.19 |  | 70% | 47.13% | 1235000 | 1385238.19
|  | T2铝模人工 |  | 1050222.8 |  | 100% | 100% | 1050222.8 | 0
|  | 杨宇林-木工班组 |  | 5879995.57 |  | 70% | 100% | 5879995.57 | 0
|  | 谢鹏飞-木工班组 |  | 2594616.52 |  | 70% | 99.85% | 2590649.03 | 3967.49
|  | 靳心德-钢筋班组 |  | 1684353.14 |  | 70% | 100% | 1684353.14 | 0
|  | 罗小洪-木工班组 |  | 426040 |  | 70% | 100% | 426040 | 0
|  | 刘应-砼班组 |  | 153580.08 |  | 70% | 100% | 153580.08 | 0
|  | 刘伟-T3新进砼班组 |  | 158133.25 |  | 70% | 37.94% | 60000 | 98133.25
|  | 王久峰-模板班组 |  | 384283.8 |  | 70% | 100% | 384283.8 | 0
|  | 黎成林-防水班组 |  | 125000 |  | 70% | 72.8% | 91000 | 34000
|  | 余江-腻子班组 |  | 137458.711 |  | 70% | 100% | 137457 | 1.711
|  | 詹万友-突击班组 |  | 51040 |  | 70% | 100% | 51040 | 0
|  | 林继富-打磨班组 |  | 12807.84 |  | 70% | 99.99% | 12807 | 0.84
|  | 易守德-打磨突击班组 |  | 38640 |  | 70% | 100% | 38640 | 0
|  | 邝光成-抹灰突击班组、地下室腻子 |  | 733698.06 |  | 70% | 85.21% | 625180 | 108518.06
|  | 梅昌和-突击班组 |  | 104160 |  | 70% | 96.77% | 100800 | 3360
|  | 吴永军-地坪班组 |  | 991381.86 |  | 70% | 82.19% | 814770 | 176611.86
|  | 车昭富-临设砌体 |  | 160024.98 |  | 70% | 100% | 160024.98 | 0
|  | 邓红川-土石方工程承包 |  | 81611.1 |  | 70% | 100% | 81611.1 | 0
|  | 贺红清-焊止水钢板 |  | 11075.28 |  | 70% | 100% | 11075.28 | 0
|  | 吉发明-焊工班组 |  | 43314.84 |  | 70% | 100% | 43314.84 | 0
|  | 易冶明-木工班组 |  | 8921.8 |  | 70% | 100% | 8921.8 | 0
|  | 王汝超-试验班组 |  | 15000 |  | 100% | 100% | 15000 | 0
|  | 唐川——突击人工 |  | 16840 |  | 100% | 100% | 16840 | 0
|  | 鸿宝找补 |  | 17000 |  | 100% | 100% | 0 | 17000
|  | 李寿友—防水 |  | 199679.4 |  | 100% | 50.08% | 100000 | 99679.4
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
[6 empty] | 100% | [5 empty] | 注明班组负责人名字及工种，如：张三（架工）
|  | 档案馆资料移交 |  | 100000 | [7 empty] | 我单位垫付甲方发指令
|  | 项目T3砼人工费 |  | 56526.5 |  | 100% | 0% | 0 | 56526.5
|  | 钟守火-剔打班组 |  | 2400
|  | 彭措-外墙找补 |  | 245385
|  | 小工工资（含T2结构加班工人） |  | 789452.53 |  | 100% | 100% | 645748 | 143704.53
|  | 施工电梯人工 |  | 273250.83 |  | 100% | 86.82% | 213239 | 60011.83 | 24000
|  | 杨洲-塔吊人工 |  | 858363.49 |  | 100% | 95.87% | 803743.49 | 54620 | 19200
|  | 小计 |  | 57101175.9425 | 0 |  | 82.72% | 47234312.1025 | 9519078.84
其他 |  | 排污费
| 机械 | 四川建业工程质量检测有限公司
打卡机费用
视频传输费用
| 其他 | 电费 |  | 2479683.46 |  | 100% | 97.16% | 2337880.26 | 141803.2 | 71355.2 |  | 3.20-4.20
|  | 水费 |  | 511042.81 |  | 100% | 98.48% | 499010.31 | 12032.5 | 4279.5 |  | 3.20-4.20
|  | 小计 |  | 2990726.27 | 0 |  |  | 2836890.57 | 153835.7
|  | 工程支出合计 |  | 93342508.1125 | #REF! |  |  | 66688849.9525 | 15839842.46
项目 回款 |  | 预收项目 | 合同金额 | 完成产值(截止2016年1月31日） |  | 合同付款比例 | 实际付款比例（含计划） | 累计已收款 | 应收款
|  | 工程进度款 |  | 106585555.2 |  | 80% | 88.03% | 93822879.4 | 12762675.8
|  | 其他收入 | [5 empty] | 593264
|  | 公司投入 |  | 1737920.94
恢复税款
|  | 收取的保证金 | [5 empty] | 122900
|  | 合计 | [5 empty] | 94539043.4 |  |  | 0
总经办 |  | 项目部 | 成本管理部 | 财务管理部 |  | 主管副总 | 主管副总 | 行政开支合计 |  |  | 0
[8 empty] | 工程开支合计 |  |  | 0
[8 empty] | 本月支出合计 |  |  | 0
[8 empty] | 本月回款合计 |  |  | 0
[8 empty] | 期初余额 |  |  | 0
[8 empty] | 资金余额 |  |  | 0
填表说明： 1、供应商单位名称必须填写全称（合同上标明的乙方单位）； 2、付款申请单上的收款方名称必须和计划一致； 3、在下月计划填报时上月计划还没有执行完的，全部纳入到下月计划中统一申报； 4、本表的所有“列”都不得更改，只能增加或调整“行”
Note on E50: 含复工后进出场费
Note on I50: 实际付款为：481536.5 变卖塔吊一台：37.5万元 手续未见
Note on E70: 截至2016.1.20日产值
Note on M128: 作者: 已经帮甲方垫付档案管理费，蒋总易总已经同意，垫付金额为99300元，在2016.04.13已经支付
Note on E129: 2016.3.28日开始

## 总表 (实际材料人工)
公园5号项目合同目录表
序号 | 合同名称 | 工程属性 | 承包人 | 合同总额 | 决算金额 | 合同付款比例 | 采购金额（元） | 累计已付金额（元） | 余额（元） | 实际付款比例 | 备注 | 编号
001 | 砂浆王采购 | 材料 | 大邑县韩场镇鸿运佳一建材经营部 | 200000 |  | 70% | 32900 | 24610 | 8290 | 74.8% | 167100
002 | 购销合同（PVC围挡） | 材料 | 成都天博建材有限公司 | 127500 | 101061 | 70% | 101061 | 101061 | 0 | 100% | 26439 | gy001
003 | 购销合同（沙石） | 材料 | 青羊区周文建材经营部 | 2040000 |  | 70% | 275349.5 | 259879.5 | 15470 | 94.38% | 1764650.5
004 | 购销合同（木方、模板） | 材料 | 郫县鑫隆达建材经营部 | 2120000 |  | 100% | 2519820 | 2519820 | 0 | 100% | -399820
005 | 五金材料合同（五金） | 材料 | 金牛区恒和信机电经营部 | 5000000 |  | 70% | 1148710.8 | 804097.56 | 344613.24 | 70% | 3851289.2
006 | 活动板房承包合同（板房） | 材料 | 成都市众志活动板房有限公司 | 1900000 |  | 95% | 1185660.09 | 1029962.06 | 155698.03 | 86.87% | 714339.91
007 | 购销合同（广告牌制作） | 广告 | 成都三采广告有限公司 | 350000 |  | 70% | 50500 | 50500 | 0 | 100% | 299500
008 | 购销合同（家具） | 家具 | 成都三雄家具有限公司 | 63960 |  | 100% | 96000 | 96000 | 0 | 100% | -32040
009 | 铁马镫 | 材料 | 双流县华阳腾飞建材经营部 | 150000 |  | 70% | 197515 | 197515 | 0 | 100% | 已结算
010 | 购销合同（砖） | 材料 | 双流县华阳茂林建辅材料经营部 | 83820 |  | 100% | 113512 | 79458.6 | 34053.4 | 70% | -29692
011 | 五金材料合同（五金） | 机具 | 成都佳峻建筑材料租赁有限公司 | 1300000 |  | 50% | 1098768.37 | 638927.29 | 459841.08 | 58.15% | 201231.63
012 | 物资租赁合同 | 机具 | 双流宏发建筑机具租赁站 | 3000000 |  | 50% | 2988717.43 | 1649835 | 1338882.43 | 55.2%
013 | 建筑机械租赁合同（塔吊） | 机具 | 成都鑫强信建筑租赁有限公司 | 0 |  | 70% | 1526200 | 1306536.5 | 219663.5 | 85.61% | 其中进出场合同付款比例100%
014 | 大体积混凝土测温检测协议 | 材料 | 四川华曦建设工程质量检测有限公司 | 21000 |  | 100% | 21000 | 21000 | 0 | 100%
015 | 购销合同（木方、模板） | 材料 | 金牛区统达建材经营部 | 1000000 |  | 100% | 1765250 | 1696250 | 69000 | 96.09% | -765250
016 | 购销合同（木方、模板） | 材料 | 金牛区通统达建材经营部 | 1000000 |  | 100% | 1061950 | 1057250 | 4700 | 99.56% | -61950
017 | 长城宽带互联网专线接入服务协议（宽带） | 办公费 | 成都长城宽带网络服务有限公司 | 15000 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 0
018 | 购销安装合同（广告牌、标识牌） | 材料 | 成都维美防护栏工程有限公司 | 1600000 | 291419.5 | 70% | 619889.01 | 539889.01 | 80000 | 87.09% | 980110.99 | gy002
020 | 建筑砂浆采购合同 | 材料 | 成都港都浆建材有限公司 | 2000000 |  | 70% | 1024328.3 | 678896.1 | 345432.2 | 66.28% | 975671.7
021 | 购销合同（砖块） | 材料 | 双流县兴隆茂明机砖厂 | 1500000 |  | 70% | 1298855.75 | 446054.04 | 852801.71 | 34.34% | 201144.25
022 | 采购合同 | 材料 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 800000 |  | 70% | 314920 | 260706 | 54214 | 82.78% | 485080
024 | 五金材料合同 |  | 金牛区华鑫宏建材经营部 | 1000000 |  | 70% | 797876.6 | 660000 | 137876.6 | 82.72% | 202123.4
025 | 购销合同 |  | 成都恒欣恒建材有限公司 | 500000 |  | 70% | 272732.5 | 214000 | 58732.5 | 78.47% | 227267.5
026 | 租赁合同 | 机具 | 成都市朗和建材有限公司 | 1000000 |  | 70% | 96077.92 | 44239 | 51838.92 | 46.04% | 903922.08
027 | 检测合同 | 材料 | 四川省建业工程质量检测有限公司 | 198084 |  | 100% | 198000 | 84425 | 113575 | 42.64% | 84
028 | 施工升降机租赁合同 | 机具 | 四川鑫川建筑机械有限公司第一分公司 | 1000000 |  | 70% | 442633 | 250000 | 192633 |  | 557367
暂无合同 | 五金材料合同（五金） | 材料 | 金牛区恒瑞达建材经营部 | 1500000 |  | 70% | 1111924.35 | 700534.61 | 411389.74 | 63% | 388075.65
暂无合同 | 物资租赁合同（钢管、扣件） | 机具 | 新都区天健建筑机具设备租赁站 |  |  | 50% | 189032.63 | 187960.63 | 1072 | 99.43%
暂无合同 | 大门 | 机具 | 双流华阳盛世建辅材料经营部 | 17613.17 |  | 100% | 17613.17 | 17613.17 | 0 | 100% | 0
|  |  | 成都高新区永鸿美工部 |  |  |  | 89106.27 |  | 89106.27
|  |  | 成都市星佳利建材有限公司 | 4600000 |  | 80% |  |  | 0
|  |  | 成都大成亨通商贸有限公司 |  |  |  | 13060 |  | 13060
|  |  | 金牛区鑫建兴五金经营部（翼都铁马镫厂) |  | 22920 |  | 22920 | 22920 | 0
|  | 商混 | 锐智建材 |  |  |  | 22750 | 100000 | -77250
| 包工包料 | 烟道 | 勇拓建材 |  |  |  | 102497.08 | 50000 | 52497.08
| 原双流县兴隆茂名机砖厂 | 砖 | 仁寿县高家机砖厂（普通合伙） | 1500000 |  |  | 1298855.75 | 446054.04 | 852801.71
小计 |  |  |  | 34086977.17 | 415400.5 |  | 22130986.52 | 16250994.11 | 5879992.41
序号 | 班组名称 | 工程属性 | 承包人 | 合同金额 | 决算金额 | 合同付款比例 | 累计已完成产值（元） | 累计已付金额（元） | 余额（元） | 实际付款比例 | 需缴纳风险保证金
006 | 抹灰班组 | 人工 | 曹礼银 |  | 131135.4 | 70% | 848964.49 | 820198.4 | 28766.09 | 96.61% | 10000 | gy005
| 变形缝班组 |  | 曾祥虎 |  |  |  | 25910.5 | 10000
001 | 临设砌体 | 人工 | 车昭富 | 150000 | 160024.98 | 70% | 160024.98 | 160024.98 | 0 | 100% | 20000 | gy003
029 | 植筋班组 | 人工 | 陈红波 |  | 41141 | 70% | 41141 | 41141 | 0 |  |  | gy013
暂无合同 | 碳纤维加固(四川华固) | 人工 | 陈俊华 | 50000 | 110167.13 |  | 110167.13 | 110167.13 | 0 | 100%
022 | 挡土墙承包协议 | 人工 | 成都锦联建筑劳务有限公司 | 349373.5 |  | 70% | 349373.5 | 349373.5 | 0 | 100%
008 | 土石方工程承包协议 | 人工 | 邓红川 |  | 81611.1 | 70% | 81611.1 | 81611.1 | 0 | 100% | 0 | gy006
暂无合同 | 抹灰班组 | 人工 | 郭仲兴 |  |  | 70% | 938327.99 | 895000 | 43327.99 | 95.38%
027 | 二模班组 | 人工 | 何强元 |  |  | 70% | 140012.26 | 140000 | 12.26 | 99.99% |  |  | -9987.74
013 | 焊止水条钢板班组承包协议 | 人工 | 贺红清 |  | 11075.28 | 70% | 11075.28 | 11075.28 | 0 | 100% | 5000 | gy007
暂无合同 | 植筋班组 | 人工 | 胡春华 |  |  |  | 75659.2 | 66500 | 9159.2
暂无合同 | 焊工班组（退场） | 人工 | 吉发明 |  |  | 70% | 43314.84 | 43314.84 | 0 | 100%
018 | 钢筋班组 | 人工 | 靳兴德 |  |  | 70% | 1684353.14 | 1684353.14 | 0 | 100% | 40000
暂无合同 | 抹灰突击队 | 人工 | 邝光成 |  |  | 70% | 527388.45 | 625180 | -97791.55 | 118.5%
005 | 防水班组 | 人工 | 黎成林 |  |  | 70% | 125000 | 91000 | 34000 | 72.8% | 20000
| 防水班组 |  | 李寿友 |  |  |  | 114567.8 | 100000 | 14567.8
025 | 5#楼铝模班组 | 人工 | 李征 |  | 436569.74 | 70% | 434749.74 | 434749 | 0.74 | 100% |  | gy014
030 | 吊洞班组 | 人工 | 李忠 |  |  | 70% | 77080 | 67700 | 9380
暂无合同 | 打磨班组 | 人工 | 林继富 |  |  |  | 12807.84 | 12807 | 0.84
014 | 普工班组 | 人工 | 林其忠 |  | 1244237 | 70% | 1244237 | 1244237 | 0 | 100% | 20000
暂无合同 | 5#楼铝模班组（T2铝膜人工） | 人工 | 零星人工 |  | 1050342.8 |  | 1050342.8 | 1050222.8 | 120
暂无合同 | 砼工班组 | 人工 | 刘应 |  | 155340.08 | 70% | 153580.08 | 153580.08 | 0 | 100% | 0 | gy011
012 | 木工班组 | 人工 | 罗小洪 |  |  | 70% | 426040 | 426040 | 0 | 100% | 30000
003 | 机械班组 | 人工 | 罗雪峰 | 50000 |  | 70% | 369275 | 337745.5 | 31529.5 | 91.46% | 0
暂无合同 | 突击队 | 人工 | 梅昌和 |  |  | 100% | 104160 | 100800 | 3360 | 96.77%
002 | 防水班组 | 人工 | 欧心琼 |  |  | 70% | 705805.86 | 630000 | 75805.86 | 89.26% | 20000 | gy009
024 | 铝膜班组 | 人工 | 宋国庆 |  |  | 70% | 720258.27 | 1385000 | -664741.73
| T3新进砼班组 |  | 孙凯 |  |  |  | 85573.44 | 60000 | 25573.44
暂无合同 | 石匠班组 | 人工 | 唐金和 |  |  | 70% | 862134.3 | 943081 | -80946.7 | 109.4%
| 售楼部、样板房模板班组 | 人工 | 王久峰 |  |  | 70% | 384283.8 | 384283.8 | 0 | 100%
019 | 水电班组 | 人工 | 王军 |  |  | 70% | 11309669.3 | 7169358.98 | 4140310.32 | 63.39%
暂无合同 | 试验班组（代甲方支付） | 人工 | 王汝超 |  |  | 70% | 15000 | 15000 | 0 | 100%
021 | 植筋班组承包协议 | 人工 | 魏金 |  |  | 70% | 64966.8 | 53500 | 11466.8 | 82.35%
011 | 砌筑班组承包协议 | 人工 | 吴继春 |  |  | 70% | 3069723.5 | 3056012.9 | 13710.6 | 99.55% | 30000
| 地坪班组 | 人工 | 吴永军 |  |  | 70% | 802922.56 | 814770 | -11847.44
028 | 二模班组 | 人工 | 向攀 |  |  | 70% | 55105.36 | 50000 | 5105.36 | 90.74%
010 | 砼班组承包协议 | 人工 | 向朕君 |  | 2146487.54 | 70% | 2179213.81 | 2102138.72 | 77075.09 | 96.46% | 30000
023 | 木工班组 | 人工 | 谢鹏飞 |  | 2594616.52 | 70% | 2594616.52 | 2590649.03 | 3967.49 | 99.85% |  | gy008
| 打磨零星人工 |  | 熊建春 |  |  |  | 1925 | 1925 | 0
暂无合同 | 打磨班组（抹灰） | 人工 | 杨斌 |  |  |  | 562289.6572 | 487134 | 75155.6572
017 | 钢筋班组 | 人工 | 杨强 |  |  | 70% | 5548041.72 | 5394289.2 | 153752.52 | 97.23% | 50000
暂无合同 | 突击班组 | 人工 | 杨勇（易守德） |  |  |  | 38640 | 38640 | 0
009 | 木工班组承包协议 | 人工 | 杨宇林 |  | 5729996.494 | 70% | 5879995.57 | 5879995.57 | 0 | 100% | 30000
暂无合同 | 塔吊班组 | 人工 | 杨洲 |  |  | 70% | 803743.49 | 829564.18 | -25820.69 | 103.2%
暂无合同 | 木工班组 | 人工 | 姚红友 |  |  | 70% | 588930.098 | 596787.7 | -7857.602 | 101.3%
暂无合同 | 木工班组 | 人工 | 易冶民 |  | 8921.8 | 70% | 8921.8 | 8921.8 | 0 | 100% |  | gy012
004 | 涂料班组 | 人工 | 余江 |  | 45264.98 | 70% | 45264.98 | 45264 | 0.98 | 100% | 10000 | gy004
暂无合同 | 涂料突击（增加） | 人工 | 余江 |  |  |  | 92193.73 | 92193 | 0.73 | 100%
暂无合同 | 突击班组 | 人工 | 詹万友 |  |  | 100% | 51040 | 51040 | 0 | 100%
暂无合同 | 二模班组 | 人工 | 张勇林 |  |  | 70% | 880724.22 | 801672 | 79052.22
016 | 架工班组 | 人工 | 赵品正 |  | 354781.3 | 70% | 354781.3 | 353505.41 | 1275.89 | 99.64% | 30000
007 | 人工捡底班组 | 人工 | 赵文友 |  |  | 70% | 1472571.4 | 1600379.75 | -127808.35 | 108.7% | 30000
015 | 架工班组 | 人工 | 邹平书 |  |  | 70% | 2045017.24 | 2124304 | -79286.76 | 103.9% | 40000
小计 |  |  |  | 599373.5 | 13946931.844 |  | 50372517.8452 | 46616230.79 | 3740376.5552 |  | 315000
合计 |  |  |  | 34686350.67 | 14362332.344 |  | 72503504.3652 | 62867224.9 | 9620368.9652 |  | 315000
Note on I37: 作者: 2015.10.12现金支付
Note on H40: 作者: 将兴隆茂名机砖厂采购金额转至仁寿县高家机砖厂
Note on F44: 售楼部131135.4
Note on I69: 作者: 减去售楼部已结算金额69708.72为主体进度款支付金额